## EDT 2025-B
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT SEMESTRE (2025-B)
COMPONENTE | Creación de un juego serio para el aprendizaje de grafos dirigidos y no dirigidos.
FASE | EXPLORACIÓN Y PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS |  |  |  |  | DISEÑO | [6 empty] | PLANIFICACION FINAL Y ENTREGA
ACTIVIDADES | Identificación del contexto teórico | Definición general del componente y actividades | Definición especifica del componente |  |  | Fase de Identificacion | Fase de objetivos Pedagogicos |  |  |  | Fase del Guion Ludico del Juego |  |  | Fase Gameplay |  | Fase de Refinamiento |  | Fase de Prototipado |  | Fase de Entrega
TAREAS | Revisión de marco de trabajo relacionado a grafos y juegos serios | Descripción de actividades relacionadas al TIC y descripción breve del proyecto | Definición inicial de la descripción del problema, objetivos, alcance y tareas específicas | Revisión de descripción del problema, objetivos y tareas | Redacción del 1er capítulo de la memoria | Completado del formulario con el problema, institución, participantes | Realización de la entrevista | Brainstorming | Creación del Diagrama de Afinidad | Definicion de los objetivos pedagogicos | Definición inicial del Game Script | Revisión del Trabajo de Integración Curricular por parte de los profesores asignados (revisores). | Realización de ajustes finales y presentación del Trabajo de Integración Curricular. | Identificación de funcionalidad del gameplay | Identificación de componentes del juego (género y términos clave) | Elaboración de Matriz de Refinamiento | Generación de Historias de Usuario | Elaboración del prototipo de Baja Fidelidad y navegable | Redacción del 2do capítulo de la memoria | Entrega de versión preliminar del documento formalizado del plan de integración curricular. Revisión con tutor y ajustes. | Entrega final del plan de proyecto de integración curricular documento y diseño del prototipo final.
ENTREGABLES |  | F_AA_233A_formulario_proyecto_TIC-CPGIC - FIS | F_AA_234A_ (Plan de Trabajo de Integración Curricular) (Avance) | F_AA_234A_ (Plan de Trabajo de Integración Curricular) (Avance) | Capitulo 1 de la memoria | P00_Formulario_Identificacion | P01_1_Formulario_Entrevista_Toma_de_Requerimientos | Padlet – Brainstorming | Diagrama de Afinidad | P02_Formulario_Objetivos_pedagógicos | P03_Formulario_Documento_Diseño_Juego - INDIVIDUAL | P04_Selección_Ideas_Positivas_Negativas_GameScript | P03_Formulario_Documento_Diseño_Juego | Mecanicas_de_Jugabilidad_para_ Diseño_Juego | Género y términos clave (evidencias) | F07_Matriz_Refinamiento | P06_User_Story | Roblox Studio | Capitulo 2 de la Memoria | F_AA_234A_ (Plan de Trabajo de Integración Curricular) (Versión Preliminar) | F_AA_234A_ (Plan de Trabajo de Integración Curricular) | Prototipo (Final)
CHECK
FECHA | 29 septiebre al 3 de octubre | 6 al 10 de octubre | 13 al 17 de octubre | 3 al 7 de noviembre |  | 10 al 14 de noviembre | 17 al 21 de noviembre | 24 al 28 de noviembre | 1 al 12 de diciembre |  | 15 al 19 de diciembre | 22 al 26 de diciembre | 29 al 2 de enero | 5 al 16 de enero |  | 19 al 30 de enero |  | 2 al 13 de febrero |  | 16 al 20 de febrero | 23 al 27 de febrero

## EDT 2026-A
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT SEMESTRE (2026-A)
COMPONENTE | Creación de un juego serio para el aprendizaje de grafos dirigidos y no dirigidos.
FASE | IMPLEMENTACION | [8 empty] | EVALUACION Y PRUEBAS | [9 empty] | DESPLIEGUE | ENTREGA DE LA MEMORIA
ACTIVIDADES | Análisis de Requerimientos | Diseño de la Base de Datos | Product Backlog | Sprint Planing | Sprint Backlog | Sprint Execution | Sprint Review | Sprint Retrospective | Redacción de la Memoria | Evaluación de Funcionalidad |  |  |  |  | Evaluación de Usabilidad |  |  |  |  | Despliegue del Juego Serio | Revisión del TIC |  | Finalización
TAREAS | Especificación de requisitos (funcionales y no funcionales) | Diseño de modelos conceptual, lógico y físico | Definición de estado, prioridad y esfuerzo de las HU | Definición de plan de iteraciones | Desarrollo de interfaz gráfica y manipulación de grafos | Implementación de algoritmos DFS y BFS, Dijistra, Prim | Verificación de la adaptación del producto | Inspección y adaptación del proceso | Redacción del capítulo 3er capítulo de la memoria | Definición de objetivos | Preparación | Selección de Participantes | Creación de una escala de evaluación de funcionalidad | Análisis de Resultados | Definición de objetivos | Preparación | Selección de Participantes | Creación de una escala de evaluación de Likert para juegos serios | Análisis de Resultados | Despliegue del Juego | Revisión del Trabajo de Integración Curricular por parte de los profesores asignados (revisores). |  | Ajustes finales y presentación del Trabajo de Integración Curricular.
ENTREGABLES | Product Backlog |  |  |  | Sprint Backlog |  |  | Acta de retrospectiva del sprint | Capítulo 3 de la Memoria | Checklist de tareas para completar el juego serio. |  |  |  | Numero de problemas encontrados. | Cuestionario completo. |  |  |  | Definición de porcentajes en función de las respuestas del cuestionario. | Juego Serio | Ajustes a la memoria del trabajo de integración curricular. | Correcciones en base a observaciones por la directora de tesis y observaciones de Turnitin | Trabajo de Integración Curricular
Incremento 1,2 y 3
CHECK
FECHA | 1 al 14 de abril de 2026 (2 semanas) |  |  | 15 al 21 de abril de 2026 | 22 al 28 de abril de 2026 | 29 de abril al 12 de mayo de 2026 (2 semanas) | 13 al 19 de mayo de 2026 | 20 al 26 de mayo de 2026 | 27 de mayo al 2 de junio de 2026 | 3 al 23 de junio de 2026 (3 semanas) |  |  |  |  | 24 de junio al 7 de julio de 2026 (2 semanas) |  |  |  |  | 8 al 14 de julio de 2026 | 15 al 19 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 (ENTREGA FINAL)